Администрация Карагайского муниципального района

**XIII районный конкурс школьных экологических проектов**

 **«Живи, Земля!»**

Форма заявки №1 - «Конкурс проектов»

|  |
| --- |
| Общие сведения о проекте: |
| Номинация конкурса | Название проекта | Ф.И.О. (полностью) автора проекта |
|  | ***«Роднику – чистота, людям - доброта»*** | ***Каменских Иван Викторович*** |
| Сведения об образовательном учреждении – заявителе проекта |
| Полное наименование учреждения | Контактная информация учреждения (почтовый адрес, телефон, факс) |
| ***МБОУ «Антонятская основная общеобразовательная школа»*** | ***617210 Пермский край Карагайский р-н д.Антонята ул.Молодёжная,32 37746*** |
| Ф.И.О. координатора проекта, должность в образовательном учреждении | Контактная информация (почтовый адрес, телефон) |
| ***Порошина Татьяна Станиславовна, учитель биологии, химии и географии.*** | ***617244 Пермский край*** ***Сивнский район, пос.Первомайский, ул. Октябрьская 16-2*** |
| Ф.И.О. участника авторской команды | Возраст | Роль в команде |
| *Каменских Иван Викторович* | *14 лет* | *командир группы, исследователь-эколог* |
| *Томилин Максим Владимирович* | *14 лет* | *ответственный за пиломатериалы* |
| *Собашников Иван*  | *15 лет* | *Ответственный за благоустройство дорожки к роднику* |
| *Лисицин Роман Максимович* | *15 лет* | *ответственный за очистку родника* |
| *Филимонова Любовь Владимировна* | *14 лет* | *редактор*  |
| *Аскерова Земфира Талыбовна* | *14 лет* | *дизайнер*  |
| *Новикова Алина Андреевна* | *14 лет* | *картограф* |
| *Петухова Валерия Михайловна* | *14 лет* | *исследователь-краевед* |

|  |
| --- |
| **Содержание проекта**  |
| **Краткая аннотация проекта** (чему посвящен проект, где будет выполняться, кто будет частником) *(не более 1/3 страницы).* |
| «*Человек не ценит воду до тех пор,**пока не иссякнет источник*»Проект «Роднику – чистота, людям - доброта» посвящён благоустройству родника деревни Санниково Обвинского поселения. В ходе реализации проекта планируется удовлетворить пожелания местного населения, дачников, пастухов, отдыхающих: очистить родник от заиливания, сделать удобный подход, установить новый желоб. Кроме благоустройства родника, будут вестись исследовательские работы краеведческого и экологического направления. Будут изучены свойства и качество воды, составлен паспорт родника. Проведем изучение экологического состояния всех родников в окрестностях деревни Антонята. На основе полученных данных составим карту родников и разработаем маршрут экологической тропы «Живая вода». Родник расположен на окраине д.Санниково Обвинского поселения. Участниками проекта будут учащиеся МБОУ «Антонятская основная общеобразовательная школа» под руководством педагогов, родители, жители д.Санниково. |
| **Социально-экологическая проблема**, которую решает проект (*не более 1/3 страницы*) |
| Родник – место выхода грунтовых вод на поверхность. Вода, просочившаяся через поры горных пород, гораздо чище, чем в реке или озере. Именно родниковую воду люди пьют не опасаясь заражений. В настоящее время проблема питьевой воды является очень актуальной. Люди нуждаются в качественной питьевой воде, которая не содержит хлора, чистая, прозрачная, имеет приятный вкус. Поэтому родники необходимы и в настоящее механизированное время. Мы изучим прозрачность и цвет воды, определим наличие или отсутствие опасных примесей. Сделаем удобный подход к роднику, углубим его русло и поменяем желоб. Деревня Санниково удалена от общего водопровода, а бурить скважины для местного населения достаточно дорого. В данном случае родник сможет частично решить проблему снабжения водой. Благоустроенный родник – это не только источник воды для местных жителей, но и место отдыха в жаркую погоду для пастухов и любых путников. Возможно, и малые деревни сохранятся за счёт родников. |
| **Состав команды** (функции членов команды, зона ответственности)*(не более ½ страницы)* |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Состав команды | Функции членов команды | Зона ответственности |
| Каменских Иван | Командир группы, исследователь-эколог | Своевременное выполнение функций членами команды, корректировка плана работы с руководителем проекта, исследование воды на роднике, составление экологического паспорта родника |
| Томилин Максим | Ответственный за строительные материалы | Оповещение командира проекта или руководителя о необходимых строительных материалах |
| Собашников Иван | Ответственный за благоустройство дорожки к роднику | Осмотр территории, выбор наиболее удобного места подхода и благоустройство тропинки. |
| Лисицин Роман | Ответственный за очистку родника | Осмотр родника, составление плана очистки родника |
| Филимонова Любовь | Редактор | Ежедневная «летопись» работы по проекту, оповещение населения о проделанной работе, подготовка заметки в газету «Приобвинский край» |
| Аскерова Земфира | Дизайнер проекта, исследователь – краевед | Составление эскиза родника, исследование истории д.Санниково |
| Новикова Алина | Картограф | Составление карты родников деревни Антонята и прилегающих деревень |
| Петухова Валерия | Ответственный за разработку маршрута экологической тропы | Осмотр территории деревни Антонята и прилегающих деревень, разработка маршрута экологической тропы «Живая вода» |

 |
| **Цель и задачи проекта** |
| **Цель**: Воспитание активной жизненной позиции, а так же ответственного отношения к экологическим проблемам и истории малой родины.**Задачи:** 1. Благоустроить родник в д.Санниково.
2. Изучить свойства и качество воды родника в д.Санниково и подготовить материалы для учебно-исследовательской работы.
3. Составить экологический паспорт родника д.Санниково.
4. Составить карту родников окрестностей деревни Антонята
5. Разработать маршрут экологической тропы «Живая вода»
6. Вести просветительскую работу среди населения
 |
| **Продукт и/или услуга**, которая предоставляется в рамках проекта (желательно подчеркнуть уникальность - что конкретно и для кого будет изменено к лучшему) и критерии оценки эффективности проекта *(не более ½ страницы)* |
| * благоустроенный родник в д.Санниково
* экологический паспорт родника
* исследовательская работа по свойствам воды родника
* благоустроена территория родника: удобный спуск и подъём к роднику, скамейка для отдыха
* экологическая тропа «Живая вода»
* услуга для жителей д.Санниково, пастухов, гостей деревни

**Критериями оценки эффективности проекта:**- Отзывы местного населения - Беседы с местным населением - Частота пользования родником |
| **Партнеры проекта** и их мотивация и роль участия в проекте *(не более ½ страницы)* |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Партнёры проекта** | **Мотивация** | **Участие в проекте** |
| 1. Администрация Карагайского муниципального района | Решение экологической проблемы местного значения | Финансирование проекта |
| 2. Администрация Обвинского поселения | Решение экологической проблемы местного значения | Снабжение стройматериалами и транспортным средством |
| 3. МБОУ «Антонятская ООШ» | Развитие основных компетентностей учащихся | Реализация проекта |

 |
| **Ресурсы**, задействованные в проекте (люди, знания, материально-техническая база, финансы, информационные и символические) *(не более ½ страницы)* |
| 1. Учащиеся МБОУ «Антонятская основная общеобразовательная школа», педагоги, родители.
2. Материально-техническая база:
	* Здание школы
	* Лопаты
	* Грабли
	* Перчатки для работ
	* Бензопила
	* Косилка
	* Компьютер
	* Принтер
	* Бумага А4
 |
| **Этапы реализации проекта** (с указанием плана конкретных действий в соответствии с задачами проекта). Перспективы продолжения проекта Срок реализации проекта: апрель 2016 г. – октябрь 2016 г. |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Название мероприятия | Дата | Ответственные |
| Благоустроить родник в д.Санниково | 1. Составление эскиза родника | 10-14 апреля | Аскерова Земфира |
| 2. Составление бюджета проекта | 11 – 14 апреля | Порошина Т.С. |
| 3. Подготовка строительных материалов | 15-29 мая | Томилин Максим |
| 4. Очистка родника и близлежащей территории | 2-10 июня | Лисицин Роман |
| 5. Благоустройство родника | 5-20 июня | Каменских Иван, Собашников Иван |
| Изучить свойства и качество воды родника в д.Санниково  | 6.Изучение свойств и качества воды родника в д.Санниково, подготовка материалов для учебно-исследовательской работы. | Июль -август | Каменских Иван |
| Составить экологический паспорт родника д.Санниково | 7. Составление экологического паспорта родника | 5 июня - 30 июня | Каменских Иван |
| Разработать маршрут экологической тропы «Живая вода» | 8. Составление экологической тропы | Июнь -июль | Петухова Валерия |
| Составить карту родников окрестностей д.Антонята | 9. Составление карты родников, где отметить как благоустроенные родники, так и неблагоустроенные | Июнь – июль  | Новикова Алина |
| Вести просветительскую работу среди населения | 10. Подготовка публикации в газету «Приобвинский край», помещение информации на сайт школы | Июнь-август 2010г. | Филимонова Любовь |
| 11. Выпуск информационных листов | 2-я половина июля | Филимонова Любовь |
| 12. Открытие родника |  август  | Порошина Т.С. |
|  |  |  |

 |
| Бюджет проекта с комментариями *(в соответствии с приложением №2) (общая сумма запрашиваемых средств – не более 7830 рублей)* |
|  |
| К проекту необходимо приложить письмо о поддержке проекта образовательным учреждением за подписью руководителя с указанием банковских реквизитов для перечисления целевых средств на реализацию проекта |

 Приложение 2

к положению о XIII-м районном конкурсе

школьных экологических проектов «Живи, Земля!»

Смета

расходования средств для реализации проекта «Роднику – чистота, людям - доброта»

МБОУ «Антонятская основная общеобразовательная школа»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование расходов | Всего | Имеющиеся средства | Необходимые средства | Источник финансирования |
| 1 | Добровольный (волонтёрский) труд | 9795-80 | 9795-80 | - |  |
| 2 | Приобретение расходных материалов (плаха 1м3) | 2500 -00 | - | 2500-00 | Администрация Муниципального Карагайского района |
| 3 | Транспортные расходы |  |  |  |  |
| 4 | ГСМ |  |  |  |  |
| 5 | Канцелярские товары | 1000-00 | - | 1000-00 | Администрация Муниципального Карагайского района |
| 6 | Фотоуслуги и приобретение фотоплёнки | - | - | - |  |
| 7 | Расходы на массовые мероприятия | 1000-00 | - | 1000-00 | Администрация Муниципального Карагайского района |
| 8 | Привлечение средств:В том числеаренда помещения, транспорта, оргтехники  | 810036004000500 | 810036004000500 | - |  |
| 9 | Услуги связи (Интернет, почтовые услуги, телефон) | 180 | 180 | - |  |
| 10 | Бланки дипломов, грамот, сертификатов, благодарностей |  |  |  |  |
|  | Итого: | 22575-80 | 18075-80 | 4500-00 |  |

Расчет стоимости волонтерского труда:

Стоимость 1 часа – 81,63 рублей

Всего рабочих часов – 120

Итого 9795,8 руб

ОКАТО – 57222825000

Мобильный телефон: 89082606365 (Порошина Т.С.)